## QA记录
序号 | 问题描述 | 结论 | 状态
1 | 切面范围：全链路但最小化（core+parser+typecheck+双端codegen+Todo demo） | 方案 A，用户已确认 | 已关闭
2 | 双端产物验收标准 | 真实 build 通过（mvn compile + vite build） | 已关闭
3 | Java 端 JPA 包名选择 | Spring Boot 2.7.18 + javax.persistence.*（非 jakarta） | 已关闭
4 | npm 私有源缺包（@types/react 18 / postcss 8.5.6） | 根 .npmrc 指向公共 registry；slice 显式 --registry | 已关闭
5 | React 版本与类型错配 | React 17.0.2 + @types/react 17 + vite 7 + plugin-react 5，main.tsx 用 ReactDOM.render | 已关闭
6 | 嵌套块作用域丢失（If/ForEach body vars） | genStatements 共享同一 vars Map | 已关闭
7 | 顶层 @export 被误当 @datasource | 非 datasource 注解跳过 | 已关闭
8 | codegen-java 多 public 接口同文件 | 每实体一个 Repository 文件 | 已关闭
9 | 短名解析策略：当前全局唯一，多模块下跨概念/跨数据源重名应合法 | 当前：重名报错（防静默覆盖）；P1：作用域感知解析 + 前缀消歧（ds1.Todo），允许跨概念重名 | 已记录（P1 待办）
11 | M7 拆分标准：按功能纵向切（用户确认），共享数据模型独立文件，跨文件引用最少；语言层零约束，拆法是使用策略 | 已关闭
12 | M7 拆分方式：import vs 全局命名空间 | 全局命名空间（对标 NASL，无 import），link 前合并 | 已关闭
13 | M7 发现既有 bug：declareGlobal 以 existing!==path 判重，同名 logic path 恒等导致同段重名一直漏报 | 收紧为同 path 也报错，新增双文件报错单测 | 已关闭
14 | M7 app 名带连字符（todo-multi）→ Java 包名/类名非法，此前硬编码 todo 未暴露 | codegen-java pkgOf 入口校验合法 Java 标识符并抛错；示例改用 todomulti | 已关闭
15 | M7 对拍首跑失败：两侧 app 名不同致包名/路径全不同（非语义漂移） | app 名是入参非解析产物，对拍前对齐 singleApp.name | 已关闭
16 | M8 CLI 运行形态：不开构建链，bin 经 tsx ESM register 加载 TS 源（与全仓 packages main=src/index.ts 形态一致） | 已关闭
17 | M8 发现 type AppNode 从 @tdsl/parser 导入但 parser 不导出该类型，TS 静默当 any（隐式 any 报错才暴露） | 语义核类型一律从 @tdsl/core 导入，已入库踩坑 | 已关闭
18 | M8 build 端到端：dsl build examples/todo-multi/tdsl -o generated → mvn compile + vite build 通过（java 20 + react 12 files） | 已验证 | 已关闭
18 | dev/43 需求分析（业务动作状态化与链路联动）：F1 按钮 visible/disabled 条件绑定 + F2 详情子表与明细合计 + F3 ERP 单据库存/核销联动；CRM 仅按钮状态化 | 已完成 | 已关闭
19 | dev/44 系统设计：parser/core 零改动（挂 props）· typecheck 小改（summary + 条件宽松）· codegen-react 主战场（条件渲染/枚举字面量/detail 子表/summary）· F3 纯 logic · F2 样例落 2 单据（采购入库/销售出库） | 已完成 | 已关闭
20 | dev/45 详细设计：enumMemberLiteralOf/可见性条件/disabled/summary 归约/detail 子表列复用 columnDefsOf；typecheck SUMMARY-TARGET·EXPR；yudao applyStock+联动+2 详情聚合结构体+按钮条件+seed 调整；测试矩阵 T1-T6 | 已完成 | 已关闭
22 | dev/45 阶段五真机：A1-A6 全通过（库存140/流水/订单inCount=70自动AUDITED/库存不足回滚/详情聚合/核销回写93261与48920）；seed 104-0 | 已完成 | 已关闭
23 | dev/45 阶段六交付：语法手册§4 补齐 visible·disabled·summary·detail子表；交付形态适配（语言面文档替代 docs/api+Postman） | 已完成 | 已关闭
24 | 用户实测追加：右上角动作区 + 标题分隔线 + 详情抽屉 + 抽屉标题按模式 + 行内链接按钮 + 删除二次确认 | 已完成 | 已关闭
25 | 用户实测缺陷：列表无分页（genTable 硬编码 pagination=false）→ 客户端分页；连带根因 rowKey 取首列字段重复（库存明细 productId）导致翻页残留旧行 → 改用实体主键 | 已完成 | 已关闭